## Planilha1
Cronograma de desenvolvimento do software em LES - 5º ciclo de ADS
Abaixo coloque o nome dos alunos (a): |  | Período (M/N)
01) Andresa Nascimento de Paula |  | M
02)
Nome sistema: | Sistema de Gerenciamento Integrado para Cinemas
Descrição sistema: | Desenvolver um sistema integrado para apoiar, otimizar e automatizar os principais processos operacionais de um cinema.
Orientador: |  | É seu TG?
Linguagem: | frontend (javascript) e backend (java) | ( ) S (x) N
Banco de Dados: | banco de dados (mysql ou postgresql)
Cliente:
Data entrega | Etapa a ser entregue | Cumpriu?
27/08/2026 | Levantamento de requisitos e documentação (Entregue)
03/09/2026 | Criação do fluxo de navegação e Wireframes (Baixa fidelidade)
10/09/2026 | Prototipagem de alta fidelidade das telas
17/09/2026 | Avaliação do I bimestre e Primeira Apresentação: Prototipagem de telas
24/09/2026 | Entrega das notas parciais do I bimestre / Definição da Arquitetura do Sistema
01/10/2026 | Modelagem, Configuração e Criação do Banco de Dados
08/10/2026 | Configuração do Servidor Backend e Autenticação (Login)
15/10/2026 | Desenvolvimento e Integração do 1º CRUD
22/10/2026 | Desenvolvimento e Integração do 2º CRUD e Regras de Negócio
29/10/2026 | Desenvolvimento do 3º CRUD, Testes Gerais e Correção de Bugs
05/11/2026 | Avaliação do II bimestre e Segunda Apresentação: Aplicação Completa
Entrega das notas parciais do II bimestre
Entrega das notas finais deste semestre
Encerramento das aulas deste semestre